## 汇总52项
附件2
白山市江源区新基建“761”工程项目情况表
| 项目名称 | 总投资 | 主要建设内容及规模 | 投资主体 | 建设地点 | 开工时间 |  | 完工 时间 | 截止2019年底累计完成投资（亿元） | 2020年计划投资（亿元） | “十四五”计划投资（亿元） | 项目实施主体 | 备注 | 项目开始实施年度 （具体到哪一年，如2021年）
[6 empty] | 年 | 月 | 年 | [5 empty] | 近期(2020或2021) | 中期(2022或2023) | 远期(2024或2025)
项目数（122） |  | 206.34
一、智能信息网(8) |  | 128.5
（一）2020年项目
1.续建项目
：
2.新开工项目 |  | 126.8
1 | 电子政务外网建设项目 | 0.2 | 计划为60个行政村和31个社区接通电子政务外网。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.2 | 0 | 江源区政数局 |  | √
2 | 5G基础设施建设项目 | 0.3 | 移动、联通、电信三大运营商2020年开始实施5G建设，主要布局江源主城区、党政军机关、各大商场、繁华地段，规划新建55处5G基站，目前正在施工建设2处（江源区文化宫、江源区联通公司），2021年计划县城全覆盖，重要乡镇进行覆盖。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2020 | 1 | 2021 | 0 | 0.2 | 0.1 | 江源区工信局 |  | √
3 | 鼎运煤化工120万吨焦化产能等量替代项目工业互联网平台 | 0.3 | 利用现代信息技术，建设中央控制系统，和加热交换系统、全自动取样系统、工业电视监视系统、视频网络系统、焦炉车辆作业管理等系统，设立中央控制室和分控制室实现数据通信、处理功能、位置检测功能、对位联锁功能、监视功能、作业计划自动编排功能、自动记录等功能。 | 吉林鼎运新能源股份有限公司 | 孙家堡子街道 | 2021 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.3 | 吉林鼎运新能源股份有限公司 |  | √
4 | 5G芯片基地项目 | 126 | 项目占地约500亩，包括厂房、办公区、研发中心、职工宿舍、专家生活区等。购置安装4吋磷化铟芯片生产线1条、6吋砷化镓/氮化镓芯片生产线1条，配套建设研发中心1个。形成4英寸磷化铟芯片月产5000片、6英寸砷化镓/氮化镓芯片月产20000片以上的生产能力。并以此为基础，对接上下游国内外相关企业，打造5G芯片高科技产业聚集区。 | 五丰科技发展有限公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2022 | 12 | 10 | 116 | 五丰科技发展 有限公司 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 1.7
5 | 江源区规模以上企业工业互联网平台建设项目 | 1 | 为江源区域内企业建立互联网服务平台，进一步加强政企沟通协调能力。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2022 | 0 | 0 | 1 | 江源区工信局 |  | √
6 | 智慧江源大数据指挥中心项目 | 0.5 | 主要建设内容：智慧旅游、智慧交通、智慧环保、智慧安全和智慧网络。智慧旅游：提供集食、住、行、游、购、娱六要素集一体的“一站式”旅游综合信息服务。智慧交通：推动公交电子站牌的应用，发布交通电子地图，提供准确的交通运行信息。智慧环保：打造污染源“源头防治、过程监管、日常监管、末端监控”的全过程监管体系，包括水、大气、噪音等在内的生态自动化监测网络。智慧安全：推进公安、交警、安监、城市管理等部门视频监控摄像头和传输线路共享，形成统一的视频监控网。智慧网络：实现网络建设统筹规划、网络资源有效利用、无线信号城区全覆盖。建设规模：占地大约4000平方米。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 5 | 2023 | 0 | 0 | 0.5 | 江源区政务服务和数字化建设管理局 |  | √
7 | “云上江源”掌上APP办公系统项目 | 0.1 | 主要建设内容：包括服务频道、网上办事大厅版块和群众需求征集版块。其中，服务频道提供全区政务民生服务中公众关注度高的优选服务直接入口，如医疗健康、交通出行、教育服务和缴费服务等。网上办事大厅版块，直接提供区政府政务服务中心的政务服务。群众需求征集版块，在线收集群众对政务民生服务的需求，广泛听取意见，及时改进工作。建设规模：网络覆盖全区。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 5 | 2022 | 0 | 0 | 0.1 | 江源区政务服务和数字化建设管理局 |  | √
8 | “互联网+农业+网格化”网上交易平台项目 | 0.1 | 主要建设内容：包括农产品生产、加工、储藏、运输和销售等领域和环节的科学化和智能化平台。包含江源农产品和特产（产地、质量、真伪等）子数据库和二维码商品溯源系统，推进商品交易信息化、数据化、透明化，标准化。建设规模：覆盖全区农产品和特产。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 5 | 2022 | 0 | 0 | 0.1 | 江源区政务服务和数字化建设管理局 |  | √
二、路网(18) |  | 30.9283
（一）2020年项目
1.续建项目 |  | 2.74
9 | 国道嘉临线（G222）靖宇至江源段（江源境内段） | 2.74 | 改建二级公路20.229公里 | 交通部，省、县政府 | 白山市 | 2019 | 6 | 2021 | 0.8 | 0.71 | 1.23 | 江源区政府 |  | √
2.新开工项目 |  | 2.7283
10 | 白山市江源区 2020 年农村路网建设项目 | 0.3983 | 新改建农村公路29.7公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.3983 | 0 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  | √
11 | 江源区佟佳江步行街工程 | 0.14 | 建筑改造面积9686.23㎡、建筑立面改造面积4620.38㎡。步行街区面积13426.25㎡,其中景观改造面积9477.52㎡、步道铺装面积3948.73㎡。沿街旧有建筑更换屋面瓦、建筑立面外墙粉刷涂料、步行道铺装、安装装饰构件建设等。主要包括满族风情牌坊2个，雕塑30个，景观座椅31个，绿化9477.52m2，路灯12个，排水管线660米，检查井12个，收水井12个，安监系统一套。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2021 | 0 | 0.14 | 0 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
12 | 江源路桥改造工程 | 0.59 | 计划总投资5900万元，改造城区道路28条，危桥四座。目前立项批复已完成，正在进行施工图设计。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2021 | 0 | 0.2 | 0.39 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
13 | 慢行步道 | 0.4 | 改造一条及健身休闲的漫行步道 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 江源区 | 2020 | 6 | 2021 | 0 | 0 | 0.4 | 白山市江源区 文广旅局 |  | √
14 | 商务物流园区建设 | 1.2 | 规划整合物流服务站，成立江源区商务物流园区。 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2021 | 0 | 1.2 | 0 | 白山市江源区交通局 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 25.46
15 | 国道鹤大公路（G201）江源绕越 | 3.5 | 新建一级公路9公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 3.1 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  | √
16 | 通屯硬化路 | 0.606 | 新改建农村公路40.4公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.606 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  | √
17 | 新建农村公路 | 0.724 | 新改建农村公路60.308公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.724 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  | √
18 | 国道鹤大公路（G201）湾沟绕越 | 10 | 新建二级公路12公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2023 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 10 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  |  | √
19 | 国道（G222）至临白高速连接线 | 7.35 | 改扩建一级公路10.5公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2023 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 7.35 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  |  | √
20 | 县道（X115）至大阳岔干饭盆 | 0.4 | 新建旅游公路4公里 | 白山市江源区人民政府 | 白山市 江源区 | 2023 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.4 | 白山市江源区交通投资有限责任公司 |  |  | √
21 | 江源区东环城路 | 0.7 | 计划总投资7000万元，道路全长4700米、宽30米，该项目目前处于谋划阶段，正在进行方案设计工作 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.7 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  |  | √
22 | 新华路 | 0.2 | 计划总投资2000万元，道路全长1250米、宽30米，该项目目前处于谋划阶段，正在进行方案设计工作 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.2 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  |  | √
23 | 育林路 | 0.2 | 计划总投资2000万元，道路全长1300米、宽30米，该项目目前处于谋划阶段，正在进行方案设计工作 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.2 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  |  | √
24 | 新发大街 | 0.95 | 计划总投资9500万元，道路全长6350米、宽30米，该项目目前处于谋划阶段，正在进行方案设计工作 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.95 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  |  | √
25 | 江源区振兴桥新建工程 | 0.53 | 计划总投资5300万元，桥长86米，宽24米，桥面面积2064平方米；振兴桥西侧与振兴路相交时，分两个交叉口设置引道。向左150米、向右100米。东侧与红石路相交时，设置100米长引道。，该项目目前立项批复、水土保持方案、防洪评价已完成，正在进行土地划拨工作。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2021 | 5 | 2022 | 0 | 0 | 0.53 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
26 | 江源区城区入口立交桥工程 | 0.3 | 计划总投资3000万元，桥长120米、宽9米，该项目目前处于谋划阶段，正在进行方案设计工作。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2022 | 0 | 0 | 0.3 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
三、水网(18) |  | 5.7606
（一）2020年项目
1.续建项目
2.新开工项目 |  | 1.488
27 | 白山市江源区西南岔河河口至五岔人行桥段治理工程 | 0.23 | 新建护岸总长4375米 | 江源区水利局 | 江源区 西南岔河 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.23 |  | 白山市江源区河道 建设管理站 |  | √
28 | 白山市江源区石人镇榆木桥子河林子头村至车站村段治理工程 | 0.06501 | 新建河道左右岸总长1580米 | 江源区水利局 | 江源区石人镇榆木桥子河 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.06501 |  | 江源区河道建设 管理站 |  | √
29 | 白山市江源区大阳岔河水源地至盛丰桥段水毁修复工程 | 0.023 | 恢复重建总长645米 | 江源区水利局 | 大阳岔河 水源地 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.023 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
30 | 白山市江源区大石人河光环村段水毁修复工程 | 0.0621 | 加固修复总长度2190米 | 江源区水利局 | 大石人河 光环村 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.0621 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
31 | 浑江干流江源区车站吊桥至八宝大桥水毁修复 | 0.1142 | 加固修复总长度2385米 | 江源区水利局 | 车站吊桥至 八宝大桥 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.1142 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
32 | 浑江干流八宝大桥至月牙泡段堤防水毁修复工程 | 0.0488 | 加固修复总长度911米 | 江源区水利局 | 八宝大桥至 月牙泡 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.0488 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
33 | 浑江干流江源区育林吊桥至大阳岔河口左岸堤防水毁修复工程 | 0.1554 | 加固修复总长度2859米 | 江源区水利局 | 育林吊桥至 大阳岔河口 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.1554 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
34 | 浑江干流江源区协力桥至孙家堡子公路桥段堤防水毁修复工程 | 0.0758 | 加固修复总长度1018.9米 | 江源区水利局 | 协力桥至孙家堡子公路桥 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.0758 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
35 | 江源区政府广场拦江闸工作检修桥工程 | 0.0268 | 新建92米检修桥 | 江源区水利局 | 政府广场 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.0268 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
36 | 江源区协力橡胶坝工程 | 0.0311 | 新建69米橡胶坝1座 | 江源区水利局 | 协力桥 | 2020 | 5 | 2020 | 0 | 0.0311 |  | 江源区防汛抗旱 服务中心 |  | √
37 | 江源区2019年（第二批）农村饮水安全巩固提升工程 | 0.139 | 28处工程主要解决江源区4个镇、2个街道（大阳岔镇、石人镇、松树镇、湾沟镇、正岔街道、江源街道）中23个行政村和石人镇江源区水源维修改造，39个村屯，现状现状8939人饮水安全问题。 | 白山市江源区农村饮水安全工程建设领导小组办公室 | 江源区 | 2020 | 4 | 2020 | 0 | 0.139 |  | 白山市江源区农村饮水安全工程建设领导小组办公室 |  | √
38 | 江源区脱贫攻坚饮水安全备用水源及管网改造工程 | 0.1068 | 80处饮水工程主要解决江源区6个镇4个街道中40个行政村4045户12745人，其中14个贫困户贫困人口38人的水源建设维修改造和饮水安全问题。 | 白山市江源区农村饮水安全工程建设领导小组办公室 | 江源区 | 2020 | 4 | 2020 | 0 | 0.1068 |  | 白山市江源区农村饮水安全工程建设领导小组办公室 |  | √
39 | 白山市江源区农村污水治理综合示范项目 | 0.25 | 江源区城墙街道五岔村拟建设处理能力60m³ /d污水处理设施1座；铺设污水干网1.7km:污水支管2.08km：入户管线1.6km。七岔村拟建设处理能力70m³ /d污水处理设施1座；铺设污水干网2.8km:污水支管3.4km：入户管线3.1km。大石人镇红石村拟建设处理能力50m³ /d污水处理设施1座；铺设污水干网2.2km:污水支管2.3km：入户管线3.1km。孙家堡子街道协力村拟铺设污水干网2.2km:污水支管2.3km：入户管线3.1km。 | 白山市生态环境局江源区分局 | 江源区 | 2020 | 10 | 2021 | 0 | 0.25 | 0 | 白山市生态环境局 江源区分局 |  | √
40 | 江源区农村集中式饮用水源地环境项目 | 0.16 | 本项目共分为23个子工程，分别是松树镇窑地、松树镇西川水库、松树镇青山村、松树镇松树矿水源、松树镇太平村、大阳岔镇路桩子、大阳岔镇小洋桥、湾沟镇庙沟、湾沟镇直沟、湾沟镇大东沟、湾沟镇、湾沟镇大北沟1＃、湾沟镇大北沟2＃、湾沟镇平川村、湾沟镇林业局1＃、湾沟林业局＃、石人镇老岭、石人镇清沟、石人镇遥林、石人镇荣斌、石人镇红石村、城墙街道爱林村、城墙街道七岔村用水水源保护建设。 | 白山市生态环境局江源区分局 | 江源区 | 2020 | 4 | 2021 | 0 | 0.16 | 0 | 白山市生态环境局 江源区分局 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 4.2726
41 | 吉林省浑江重点段治理工程江源区段 | 1.3726 | 新建堤防6109米 | 江源区水利局 | 江源城区 | 2021 | 5 | 2022 | 0 |  | 1.3726 | 白山市江源区河道 建设管理站 |  | √
42 | 湾林水库增容改造工程 | 0.9 | 水库增容、水厂、供水管网 | 江源区水利局 | 江源区湾沟镇 | 2021 | 6 | 2022 | 0 |  | 0.9 | 白山市江源区顺泽水利建设投资开发有限公司 |  | √
43 | 汤河江源区综合治理工程 | 1.5 | 河道综合整治长度15公里 | 江源区水利局 | 江源松树镇 | 2022 | 5 | 2023 | 0 |  | 1.5 | 白山市江源区河道 建设管理站 |  |  | √
44 | 白山市江源区城区防洪排涝工程 | 0.5 | 城区内三条内河(木局沟河、大青沟河、小青沟河) | 白山市江源区住房和城乡建设局 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0.5 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
四、电网(6) |  | 2.5486
（一）2020年项目
1、续建项目
2、新开工项目 |  | 0.1646
45 | 江源区2020年农网改造升级工程 | 0.1646 | 改造10kV线路30.43km，改造0.4千伏线路37.868km，改造变台37座，总容量6815kVA。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2020 | 7 | 2020 | 0.195 | 0.1646 | 0.1646 | 国网白山供电公司 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 2.384
46 | 江源区2021年农网改造升级工程 | 0.7797 | 改造10kV线路72.2km，改造0.4kV线路15km，更换配电变压器19台，容量2500kVA。改造66kV变电站1座，总容量31.5MVA。新建66kV输电线路24.4km，新建66kV变电站1座，总容量31.5MVA。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2021 | 1 | 2021 |  | 0 | 0.7797 | 国网白山供电公司 |  | √
47 | 江源区2022年农网改造升级工程 | 0.48851 | 改造10kV线路68km，改造0.4kV线路47km，更换配电变压器43台，容量6600kVA。新建10kV线路6.425km，电缆16.32km，改造66kV变电站1座，总容量20MVA。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2022 | 1 | 2022 |  | 0 | 0.48851 | 国网白山供电公司 |  |  | √
48 | 江源区2023年农网改造升级工程 | 0.5192 | 改造10kV线路23km，改造0.4kV线路22km，更换配电变压器16台，容量1700kVA，改造66kV变电站1座，总容量20MVA，新建66kV输电线路17km，新建66kV变电站2座，总容量30MVA。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2023 | 1 | 2023 |  | 0 | 0.5192 | 国网白山供电公司 |  |  | √
49 | 江源区2024年农网改造升级工程 | 0.4784 | 改造10kV线路22.3km，改造0.4kV线路13km，更换配电变压器17台，容量2400kVA。新建10kV线路14km，电缆0.6km。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2024 | 1 | 2024 |  | 0 | 0.4784 | 国网白山供电公司 |  |  |  | √
50 | 江源区2025年农网改造升级工程 | 0.1182 | 改造10kV线路21.9km，改造0.4kV线路17km，更换配电变压器15台，容量1050kVA。新建10kV线路14km，电缆0.45km，新建66kV输电线路17km，新建66kV变电站2座，总容量30MVA。 | 国网吉林省电力有限公司 | 江源区 | 2025 | 1 | 2025 |  | 0 | 0.1182 | 国网白山供电公司 |  |  |  | √
五、油气网(1) |  | 0.05
（一）2020年项目
1、续建项目
2、新开工项目 |  | 0.05
51 | 江源区天然气储气调峰站（LNG)项目 | 0.05 | 1、（LNG）储气调峰站一处，储气规模120立方。2、该调峰站建筑面积为1650平方米，其中操作间400平方米，厂区库房300平方米，办公室200平方米，加气、卸气区600平方米，仪表设备间150平方米。 | 白山市 江源区 政府 | 白山市江源区 湾沟镇 | 2020 | 8 | 2022 | 0 | 0.03 | 0.02 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
（二）“十四五”项目
六、市政基础设施网(21) |  | 20.2135
（一）2020年项目
1、续建项目 |  | 3.8118
52 | 白山市江源区垃圾收集中转站 | 0.2674 | 江源区新建3座规模为50吨/日固定压缩转运站，湾沟镇新建1座规模30吨/日的移动式压缩转运站，砟子、石人、江南新城各新建1座规模为20吨/日的移动式压缩转运站，购置垃圾转运、清运车辆等设备431台（套） | 江源区环境卫生管理处 | 白山市 江源区 | 2017 | 5 | 2020 | 0.1975 | 0.0699 | 0.0699 | 江源区环境卫生 管理处 |  | √
53 | 白山市江源新区净水厂及配套管网工程 | 1.6811 | 建设供水能力3万立方米/日的净水厂一座。输水管道2.2公里，配水管网32.675公里。 | 白山市江源新区水务有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2018 | 8 | 2020 | 0.38 | 1.3011 | 0 | 白山市江源新区水务有限责任公司 |  | √
54 | 白山市江源区龙头水厂改造工程 | 0.0894 | 计划对原有水厂净化间、设备、净化构筑物、厂区道路、绿化、屋面防水、围墙、取水管道等进行改造。 | 白山市江源区自来水公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 1 | 2020 | 0.005 | 0.0844 | 0 | 白山市江源区 自来水公司 |  | √
55 | 白山市江源区石人镇污水处理工程一期工程 | 1.0456 | 新建污水处理厂1座，污水处理规模近期1.0万m3/d，远期处理规模将达到2.0万m3/d，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准 ，新建管道直径DN400 mm~DN800mm，长度25.111公里。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2018 | 10 | 2020 | 0.605 | 0.4406 | 0 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
56 | 吉林省白山市江源区污水处理 厂提标改造及再生水回用工程 | 0.7283 | 采用A2/O工艺，对现有污水处理厂进行提标改造，使出水水质一级B标准提升为一级A标准; 新建再生水回用规模1.5万吨/日，新建再生水回用管网2.5公里，管径为DN400。 | 白山市江源新区水务有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2018 | 10 | 2020 | 0.3483 | 0.38 | 0 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
2、新开工项目 |  | 11.8055
57 | 白山市江源区供热改造工程 | 2.5 | 新建两座热源、30栋楼管网改造。2×60吨、2×20吨锅炉安装，50公里供热管网改造。 | 白山市江源区隆源投资管理集团有限公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 2.5 | 0 | 白山市江源区隆源投资管理集团有限公司 |  | √
58 | 吉林白山人参生命科技产业园项目集中供热、生产供汽工程 | 0.62 | 新建DN200-DN500一次供热管网6.13公里/单程；新建间接换热站13座；远期实现总集中供热面积约100万平方米。近期新建两座2X6t/h卧式燃气蒸汽锅炉。近期实现蒸汽供汽量20t/h | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 9 | 2021 | 0 | 0.2 | 0.42 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
59 | 白山市鸿睿运输有限责任公司充换电分站 | 0.045 | 建设3000平方米。30台充电桩及两台800kw变压器 | 白山市鸿睿运输有限公司 | 江源区石人镇 | 2020 | 8 | 2020 | 0 | 0.045 | 0 | 白山市鸿睿运输 有限公司 | （新能源汽车充电桩项目） | √
60 | 白山市江源区金马公交客运有限责任公司充电站项目 | 0.06 | 新增直流充电桩20台，建设面积372平方米。 | 白山市江源区金马公交客运有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2021 | 5 | 2022 |  |  | 0.06 | 白山市政府 | 新基建
61 | 白山市江源区湾沟镇新能源汽车充电桩扩建项目 | 0.02 | 建设面积300平米、10台直流充电桩、800KVA变压器1台 | 白山市江源区松湾运输有限公司 | 江源区湾沟镇 | 2020 | 10 | 2023 | 0 | 0.02 | 0 | 白山市江源区松湾 运输有限公司 | （新能源汽车充电桩项目） | √
62 | 医疗垃圾治理项目 | 1.5 | 建造医疗垃圾分类处理场 | 江源区 生态环境局 | 江源区 | 2021 |  | 2022 | 0 | 0 | 1.5 | 江源区生态环境局 |  | √
63 | 城区物流园区 | 2.5 | 建造城区综合性物流园区 | 江源区交通局 | 江源区 | 2021 | 2 | 2022 | 0 | 0 | 2.5 | 江源区交通局 |  | √
64 | 白山市江源区湾沟镇污水处理工程一期工程 | 1.04 | 新建污水处理厂1座，污水处理规模近期1.0万m3/d，远期处理规模将达到2.0万m3/d，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A类标准。新建排水管网总长度25.195km | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 8 | 2022 | 0 | 0.5 | 0.54 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
65 | 吉林人参生命科技 产业园排水工程 | 0.5 | 本工程污水处理厂分两期建设：一期规模为 5000m3/d；二期再在此基础上增加 5000m3/d 的处理规模，总规模达到 1.0 万m3/d。本工程完成污水处理厂的一期工程建设，规模为 5000m3/d。配套污水干管按二期总规模设计布局，本工程完成一期工程建设。新建污水管网工程为：采用 HDPE 双壁波纹排水管，管径 DN600~DN400，总长 11340m。配套建设雨水管，采用钢筋混凝土管：管径 DN1800~DN300，长度 17500m。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 9 | 2021 | 0 | 0.2 | 0.76 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 |  | √
66 | 白山市江源区污泥处理厂 | 0.6526 | 新建污泥处理厂一座，处理能力为30吨/日。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2020 | 8 | 2022 | 0 | 0.25 | 0.4026 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
67 | 白山市江源区城区污水管网 | 0.28786 | 污水厂至药厂门前六段及过江段共计2.25km老旧小区污水管网改造金安小区、三林看守所、民强小区、白泉超市、教育局住宅楼、城建总公司住宅楼、计生局住宅楼、粮食住宅楼、蓄牧住宅楼共计2.585km。 | 白山市江源区住房和城乡建设局 | 白山市 江源区 | 2020 | 5 | 2021 | 0 | 0.2 | 0.087861 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
68 | 白山市江源区石人镇生活污水收集处理项目实施方案 | 1.04 | 污水处理厂及载管网铺设 | 白山市生态环境局江源区分局 | 石人镇 | 2020 | 3 | 2021 | 0 | 1.04 | 0 | 白山市生态环境局 江源区分局 |  | √
69 | 白山市江源区湾沟镇生活污水收集处理项目实施方案 | 1.04 | 污水处理厂及载管网铺设 | 白山市生态环境局江源区分局 | 湾沟镇 | 2020 | 3 | 2021 | 0 | 1.04 | 0 | 白山市生态环境局 江源区分局 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 4.5962
70 | 白山市江源区建制镇污水处理处置设施工程 | 2.3 | 在白山市江源区大阳岔镇新建污水处理站1座，污水处理规模约500m3/d，咋子镇新建污水处理站1座，污水处理规模约800m3/d，大石人镇新建污水处理站1座，污水处理规模约200m3/d，松树镇新建污水处理站1座，污水处理规模约1000m3/d，出水标准达到一级A。 | 白山市江源区城市建设投资有限责任公司 | 白山市 江源区 | 2022 | 8 | 2024 | 0 | 0 | 2.3 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  |  | √
71 | 白山市江源区城区生活污水入网改造及雨污分流改造项目 | 0.45 | 1.生活污水未纳入市政管网的居民小区。 2.城区内主干路、巷路雨污混流点。 | 白山市江源区住房和城乡建设局 | 白山市 江源区 | 2021 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.45 | 白山市江源区住房和城乡建设局 |  | √
72 | 白山市江源区石人镇区供水改造工 | 1.8462 | 工程最主要建设内容为水源、输水管线、净水和配水管网改造工程具体如下：老岭河水源建设在老岭村新建水库一座，在荣斌村上游，新建塘坝一座，输水管道103.128千米，各类阀门井170座，蓄水池2座，在石人镇新建水厂一座。 | 江源区水利局 | 石人镇 | 2021 | 5 | 2022 | 0 |  | 1.8462 | 白山市江源区顺泽 水利建设投资开发 有限公司 |  | √
七、社会事业补短板工程(50) |  | 18.3394
（一）2020年项目
1、续建项目 |  | 1.2123
73 | 江源区协力学校食堂宿舍新建项目 | 0.09 | 新建食堂宿舍3322.92平方米 | 江源区政府 | 江源区 江源街道 | 2018 | 6 | 2020.9 | 0.07 | 0.02 |  | 江源区教育局 |  | √
74 | 改扩建标准化建设（江源区疾控中心） | 0.0759 | 本项目拟在现有江源区疾病预防控制中心建设，不涉及新增建筑面积，拟对原有建筑面积为1000平方米的三层进行改造，达到P2实验室的标准,及购买相关仪器设备。 | 疾控中心 | 白山市江源区疾控中心 | 2020 | 5 | 2021 | 0 | 0.0759 | 0.0759 | 卫生健康局 |  | √
75 | 白山市江源区人民医院急诊、重症监护病房、发热门诊及隔离病房改造工程 | 0.4664 | 白山市江源区人民医院急诊、重症监护病房、发热门诊及隔离病房改造工程及配套设备 | 白山市江源区人民医院 | 白山市江源区人民医院急诊楼、住院楼、综合楼 | 2020 | 3 | 2021 | 0 | 0.4664 | 0.4664 | 卫生健康局 |  | √
76 | 江源区人民医院老年病医疗养护康复中心建设项目 | 0.28 | 江源区人民医院老年病医疗养护康复中心建设。建筑总面积为8000平方米 其中病房6000平方米 附属科室2000平方米。 | 白山市江源区人民医院 | 白山市江源区人民医院 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 卫生健康局 |  | √
77 | 石人血泪山维修改造工程 | 0.3 | 1、将原1800平方米的矿务局阶级教育展馆升级改造为罹难矿工纪念馆。纪念馆的主体进行加固，并全面提升馆内展陈，计划将展览形式由原来图片为主，改为声、光、电相结合的形式，增加观影厅和VR展示厅。 2、拆除五处废弃工业建筑新建第二展览馆。同时，修建停车场等配套市政设施。 3、将原2800平方米的矿务局党校残楼拆除后，新建集培训、餐饮、住宿为一体的接待中心。 | 江源区政府 | 大石人镇 | 2019 | 2 | 2022 | 0.2 | 0.1 | 0 | 江源区文广旅局 |  | √
2、新开工项目 |  | 0.288
78 | 江源区钻石名城新建幼儿园 第一期内部改造工程 | 0.023 | 结合老旧城区改造，进行内部综合改造1800平方米（地砖、大白、功能室间壁、楼梯、卫生间、食堂等）。 | 江源区政府 | 江源区钻石名城小区 | 2020 | 7 | 2020 | 0 | 0.023 | 0 | 江源区教育局 |  | √
79 | 江源区水源小区新建幼儿园第一期内部改造工程 | 0.017 | 结合老旧城区改造，进行内部综合改造1300平方米（地砖、大白、功能室间壁、楼梯、卫生间、食堂等）。 | 江源区政府 | 江源区 水源小区 | 2020 | 7 | 2020 | 0 | 0.017 | 0 | 江源区教育局 |  | √
80 | 白山市第七中学综合改造工程 | 0.095 | 维修改造食堂宿舍楼6500平方米综合改造C楼4000平方米，走班及宿舍 | 江源区政府 | 江源区孙家堡子街道 | 2020 | 6 | 2021 | 0 | 0.055 | 0 | 江源区教育局 |  | √
81 | 白山市第二十中学运动场地综合改造工程 | 0.012 | 运动场地综合改造12000平方米 | 江源区政府 | 江源区 江源街道 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.012 | 0 | 江源区教育局 |  | √
82 | 江源区协力小学食堂及配电改造工程 | 0.005 | 综合改造食堂配电及食堂内部改造800平方米 | 江源区政府 | 江源区孙家堡子街道 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.005 | 0 | 江源区教育局 |  | √
83 | 白山市第二十六中学维修改造工程 | 0.015 | 暖气改造及理化生实验室综合改造5600平方米 | 江源区政府 | 江源区 正岔街道 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.015 | 0 | 江源区教育局 |  | √
84 | 白山市第十四中学维修改造工程 | 0.006 | 教学楼综合改造暖气5000平方米 | 江源区政府 | 江源区 森工街道 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.006 | 0 | 江源区教育局 |  | √
85 | 白山市第七中学运动场地综合改造项目 | 0.037 | 综合改造运动场地20000平方米 | 江源区政府 | 江源区孙家堡子街道 | 2020 | 6 | 2020 | 0 | 0.037 | 0 | 江源区教育局 |  | √
86 | 江源区公益性骨灰寄存堂 | 0.078 | 建设公益性骨灰寄存堂，建筑面积2445平方米。三层砖混结构，设置骨灰寄存设施及存放格位0.5万个。 | 江源区 民政局 | 江源区江源街道大华村 | 2020 | 6 | 2021 | 0.002 | 0.06 | 0.016 | 江源区民政局 |  | √
（二）“十四五”项目 |  | 16.8391
87 | 新建区内公办幼儿园工程 | 0.15 | 区内新建公办幼儿园5000平方米 | 江源区政府 | 江源区内 | 2021 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.15 | 江源区教育局 |  | √
88 | 江源区中小学燃煤锅炉综合改造工程 | 0.15 | 全区10所中小学校燃煤锅炉综合改造为电磁蓄能锅炉32793平方米 | 江源区政府 | 全区部分 学校 | 2021 | 6 | 2021 | 0 | 0 | 0.15 | 江源区教育局 |  | √
89 | 江源区中小学校舍维修改造工程 | 0.08 | 综合改造9所中小学校老旧线路 | 江源区政府 | 全区部分 学校 | 2021 | 6 | 2021 | 0 | 0 | 0.08 | 江源区教育局 |  | √
90 | 运动场地综合改造工程 | 0.4 | 新建全区较大规模10所学校运动场地铺设塑胶跑道及足球场地11万平方米。 | 江源区政府 | 全区较大 学校 | 2021 | 6 | 2022 | 0 | 0 | 0.4 | 江源区教育局 |  | √
91 | 新建江源区湾沟小学幼儿园工程 | 0.075 | 改扩建湾沟幼儿园2500平方米（含拆除） | 江源区政府 | 湾沟镇 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.075 | 江源区教育局 |  |  | √
92 | 改扩建白山市第三中学教学楼工程 | 0.12 | 改扩建教学楼4000平方米 | 江源区政府 | 江源区 城墙街道 | 2022 | 6 | 2023 | 0 | 0 | 0.12 | 江源区教育局 |  |  | √
93 | 新建白山市第二十六中学综合楼工程 | 0.06 | 新建综合楼2000平方米 | 江源区政府 | 江源区 正岔街道 | 2022 | 6 | 2022 | 0 | 0 | 0.06 | 江源区教育局 |  |  | √
94 | 新建白山第十四中学食堂宿舍楼及附属工程 | 0.075 | 新建食堂宿舍1500平方米，教学楼防水2000平方米及暖气及 旧教学楼暖气改造5000平方米 | 江源区政府 | 江源区 森工街道 | 2022 | 5 | 2023 | 0 | 0 | 0.075 | 江源区教育局 |  |  | √
95 | 新建松树镇幼儿园 | 0.045 | 新建松树镇幼儿园1500平方米 | 江源区政府 | 松树镇 | 2023 | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0.045 | 江源区教育局 |  |  | √
96 | 新建白山市第二十七中学综合工程 | 0.24 | 新建综合楼8000平方米 | 江源区政府 | 江源区 森工街道 | 2023 | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0.24 | 江源区教育局 |  |  | √
97 | 新建全区中小学消防水池工程 | 0.6 | 新建全区25所中小学消防水池、防雷设施、校园监控及安全体验教室 | 江源区政府 | 全区各校 | 2024 | 6 | 2024 | 0 | 0 | 0.6 | 江源区教育局 |  |  |  | √
98 | 新建白山市第七中学食堂宿舍楼工程 | 0.15 | 新建食堂宿舍5000平方米 | 江源区政府 | 江源区孙家堡子街道 | 2024 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.15 | 江源区教育局 |  |  |  | √
99 | 新建体育场馆 | 0.8 | 新建体育场馆4万平方米，其中室内场馆2万平方米，室外标准足球场及附属2万平方米 | 江源区政府 | 江源区内 | 2025 | 6 | 2025 | 0 | 0 | 0.8 | 江源区教育局 |  |  |  | √
100 | 白山市江源区中医院建设项目 | 0.396 | 5000平方米,江源区中医院综合楼（五层设计：一层为各项检查科室；二层为内科疗区和糖尿病治疗专科；三层、四层为康复理疗科和老年病专科；五层为中医治未病科室） | 中医院 | 江源区江源大街1502号 煤线道口旁 | 2020 | 3 | 2021 | 0 | 0 | 0.396 | 卫生健康局 |  | √
101 | 江源区人民医院异地新建项目 | 1.02 | 建造综合性人民医院一座 | 人民医院 |  | 2021 |  | 2022 | 0 | 0.02 | 1 | 江源区卫健局 |  | √
102 | 提升乡镇卫生院能力建设项目 | 0.198 | 购买DRCT等设备56台套 | 乡镇卫生院 |  | 2020 |  | 2022 | 0 | 0.099 | 0.198 | 卫生健康局 |  | √
103 | 妇幼保健计划生育服务中心办公楼改造项目 | 0.055 | 妇幼保健计划生育服务中心办公楼改造，项目改（扩）建面积1500平方米，包括：现妇幼中心一楼部分科室改建“儿童情景训练中心”；三楼儿早中心改建“婴幼儿泳疗馆”、“沙盘游戏室”、“心里疏导室”；妇女康复治疗中心。 | 江源区妇幼保健计划生育服务中心办公楼 | 江源区妇幼保健计划生育服务中心办公楼 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0.055 | 卫生健康局 |  | √
104 | 无线数字发射备用系统 | 0.015 | 保证无线数字发射系统播出安全 | 白山市江源广播电视台 | 协力发射台 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 白山市江源广播 电视台 |  | √
105 | 演播大厅 | 0.2 | 建设2000平方米的演播大厅，用于录制春晚、微电影首映式、区里各类文艺演出 | 白山市江源广播电视台 | 协力发射台 | 2021 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 白山市江源广播 电视台 |  | √
106 | 美丽乡村人居环境 | 2.1 | 线路1:204省道与033乡道交汇（立新村入村口）至七岔村，全程15.82公里。涉及村庄（立新村、爱林村、三岔村、四岔村、五岔村、六岔村、七岔村）7个村庄。展现立新村圆枣子产业园，重点打造以餐饮、旅游、采摘的乡村特色品牌。 线路2：303 省道白山隧道口与临江隧道口之间，全程17.84 公里。涉及村庄（安乐屯、小河口村、车站村、榆木桥子村、小黑松沟、干巴河子、荣斌村、遥林村）7 个村庄。此线路为江源区的窗口。突出荣斌村的草莓产业。需区国土及建设部门配合，做好沿路治脏治乱，以基础设施建设和公共服务配套为主，增加美化亮化项目，改善环境面貌，推动沿路乡村环境与江源城区一体化的发展。 线路3：江源市区至湾沟镇，全程30.26 公里。涉及村庄（头道桥子、宋家店、棒槌砬子、后葫芦村、大阳岔村、小东岔村、大东村、沙金村、小西岔村、平川村、四平村）11 个村庄。重点展现四平村浓厚的乡土气息和淳朴的民风，扩大后葫芦村高山雪菊、寒武奥陶；大阳岔干饭盆、老岭村八里坡等旅游、休闲、度假知名度，营造江源区旅游环境氛围。 线路4：089 县道从江源市至红石村，全程18.42 公里。涉及村庄（小泥鳅沟、羊房子、后堡子村、光环村、红石村）6 个村庄。重点依托红石蔬菜大棚产业，打造旅游、休闲、餐饮一体化的乡村特色。 其他线路：老岭村、大阳岔村、沙金村、路桩子村、江源区沿 201 国道至头道桥子段（出市区段）沿街院墙、协力村、宋家店、棒槌砬子村等沿线围墙，展现江源区乡村风光，吸引游客，提升旅游品质。 | 江源区政府 | 10个镇街 | 2021 | 5 | 2025 | 0 | 0 | 2.1 | 江源区农业农村局 |  | √
107 | 江源区殡仪服务中心 | 0.16 | 建筑面积3000平方米，设施业务服务大厅、遗体处理区、悼念区、祭祀区等。 | 江源区民政局 | 江源区江源街道大华村 | 2021 | 6 | 2022 | 0 | 0 | 0.16 | 江源区民政局 |  | √
108 | 江源区城区社会福利服务中心护理能力改造提升项目 | 0.0452 | 改造面积3611平方米，增加护理床位39张 | 江源区民政局 | 江源区 正岔街道 | 2022 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0.0452 | 江源区民政局 |  |  | √
109 | 江源区咋子福利服务中心护理能力改造提升项目 | 0.0289 | 改造面积1100平方米，增加护理床位21张 | 江源区民政局 | 江源区孙家 堡子街道 | 2022 | 8 | 2022 | 0 | 0 | 0.0289 | 江源区民政局 |  |  | √
110 | 江源区“智慧民政”养老综合体 | 1.2 | 建立和开发便民服务系统，为失智、失能及生活不能自理的老年人提供专业化服务的养老综合体 | 江源区民政局 | 江源区 | 2021 |  | 2021 | 0 | 0 | 1.2 | 江源区民政局 |  | √
111 | 江源区社区提升配套设施建设项目 | 0.05 | 完善诊所、棋牌室、活动室等配套设施建设 | 江源区民政局 | 江源区 | 2023 | 10 | 2025 | 0 | 0 | 0.05 | 江源区民政局 |  |  | √
112 | 江源区流浪未成年人保护中心改扩建工程 | 0.02 | 流浪未成年人保护中心改扩建及设施更新 | 江源区民政局 | 江源区 | 2025 | 5 | 2025 | 0 | 0 | 0.02 | 江源区民政局 |  |  |  | √
113 | 江源区农村公益性公墓 | 0.018 | 全区共规划建设农村公益性墓地6处，覆盖6个镇 | 江源区民政局 | 江源区 | 2022 | 7 | 2025 | 0 | 0 | 0.018 | 江源区民政局 |  |  | √
114 | 江源区城区公益性公墓 | 0.15 | 建设公益性公墓一处，占地面积30000平方米，设置穴位8000个。设立公墓管理办公区、集中焚烧点、公厕及配套绿化工程。 | 江源区民政局 | 江源区 | 2023 | 7 | 2025 | 0 | 0 | 0.15 | 江源区民政局 |  |  | √
115 | 江源区殡仪服务站项目 | 0.038 | 设置简单的殡仪服务设施，就近为丧属提供服务场所，满足治丧、守灵等丧葬基本需求。 | 江源区民政局 | 江源区 | 2025 | 5 | 2025 | 0 | 0 | 0.038 | 江源区民政局 |  |  |  | √
116 | 江源区体育公园 | 1 | 项目占地3万平方米，新建足球场、健身步道、轮滑场、健身广场等 | 江源区人民政府 | 城墙街道 育林社区 | 2020 |  | 2023 |  | 0 | 1 | 江源区文广旅局 |  | √
117 | 江源区综合体育馆 | 0.7 | 为框架结构，高14.8米，宽46.4米、建筑为错3层，建筑面积6000平方木 | 江源区人民政府 | 城墙街道 育林社区 | 2021 |  | 2024 |  | 0 | 0.7 | 江源区文广旅局 |  | √
118 | 江源区综合体育场 | 1 | 综合田径场总占地面积2.6万平方米，主要包括功能区、附属服务区和简易看台三部分。功能区主要有400米8-10条（道间距1.22-1.25米）标准田径跑道；中间具备足球场跳远、跳高、链球、铅球场地等功能；简易看台包括主席台和观众看台等。 | 江源区人民政府 | 城墙街道 育林社区 | 2022 |  | 2025 |  | 0 | 1 | 江源区文广旅局 |  |  | √
119 | 江源区文化服务中心 | 1.2 | 建设江源区文化馆和图书馆，建设面积各4000平方米，楼体分三层，一楼为多功能演播大厅，面积为2000平方米；二楼为公共文化服务区域，用于文化馆和图书馆建设面积为4000平；三楼为办公区域，建设面积为2000平。 | 江源区人民政府 | 城墙街道 育林社区 | 2022 |  | 2025 |  | 0 | 1.2 | 江源区文广旅局 |  |  | √
120 | 游客接待中心 | 1 | 建设江源区温泉宾馆项目，建设面积2万平米，包括住宿、餐饮、停车场、购物区、休息区、景观体验区、娱乐区等。 | 江源区人民政府 | 江源街道 | 2021 |  | 2024 |  | 0 | 1 | 江源区文广旅局 |  | √
121 | 健身步道 | 0.3 | 建设总长度为10公里起点为江源高速出口至江源欧亚商都。 | 江源区人民政府 | 城墙街道 江源街道 | 2021 |  | 2024 |  | 0 | 0.3 | 江源区文广旅局 |  | √
122 | 佟佳江自行车步道公园 | 3 | 依托江源区与佟佳江历史文化与自然资源，规划设计江源浑江（佟佳江）自行车慢速系统起始点为浑白高速路口，终到点为鹤大高速白山东站入口。公路全长45公里，其中步道与自行车道双向综合公路15公里，自行车道双向单体公路15公里，步道系统15公里。5个自行车运动文化公园。 | 江源区人民政府 | 佟佳江沿线 | 2021 |  | 2024 |  | 0 | 3 | 江源区文广旅局 |  | √
社会事业补短板工程包括：中小学薄弱校舍、职业院校、本科高校实训基地、基层医疗、公共卫生、妇幼健康服务设施、养老、社会福利服务、公共文化设施、旅游基础设施、广播电视无线发射台站、公共体育普及工程等。